Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 серпня 2020 року № 186

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення 
проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року
в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область)

| № з/п | Зміст заходу, визначений Законом України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкти виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опублікування рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) (далі – вибори) |  | 26 серпня | Центральна виборча комісія |
| Початок виборчого процесу виборів – 26 серпня 2020 року (за шістдесят днів до дня виборів (голосування) (частина шоста статті 16 Закону) |
|  | Відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина дванадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як на наступний день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів | До 27 серпня включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці (однієї хвилини (секунди) ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів у народні депутати України (частина шоста статті 71, частина п’ятнадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як на наступний день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів | До 27 серпня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу для проведення передвиборної агітації (частина шістнадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як на другий день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів | До 28 серпня включно | Телерадіоорганізації усіх форм власності |
|  | Опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок вартості одиниці друкованої площі (частина сімнадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як на другий день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів | До 28 серпня включно | Друковані засоби масової інформації усіх форм власності |
|  | Обладнання стендів, дошок оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина тринадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як на другий день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів | До 28 серпня включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Опублікування у загальнодержавних та відповідному регіональному друкованих засобах масової інформації повідомлення щодо одномандатного виборчого округу № 208 (далі – одномандатний округ), у межах якого проводяться вибори (частина чотирнадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу | До 28 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування Центральній виборчій комісії коштів на підготовку і проведення виборів (частина восьма статті 107 Закону) | У триденний строк з дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів | До 29 серпня включно | Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів |
|  | Висування кандидатів у народні депутати України в одномандатному окрузі (далі – кандидат у депутати) політичними партіями (частина дев’ята статті 107 Закону) | Починається на наступний день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів і закінчується за сорок днів до дня голосування | З 27 серпня до 14 вересня включно | Політичні партії (далі – партії) |
|  | Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування (частини дев’ята, десята статті 107 Закону) | Починається на наступний день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів і закінчується за тридцять днів до дня голосування | З 27 серпня до 24 вересня включно | Виборці, які виявили бажання висунутися шляхом самовисування |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного округу (далі – окружна виборча комісія) на паперових носіях та в електронному вигляді (пункт 1 частини другої статті 27, абзац перший частини другої статті 107 Закону) | Не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування | До 1 вересня включно | Партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, партія – суб’єкт виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від якої було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року |
|  | Повідомлення відповідного суб’єкта подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії про виявлення технічних описок і неточностей, допущених у поданні (частина сьома статті 27 Закону) | Невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення уточненого подання стосовно кандидатур для включення до складу окружної виборчої комісії, щодо яких було виявлено технічні описки та неточності (частина сьома статті 27 Закону) | Не пізніше наступного дня після дня отримання повідомлення про виявлення технічних описок і неточностей, допущених у поданні |  | Суб’єкт подання відповідних кандидатур до складу окружної виборчої комісії |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружної виборчої комісії, поданих партіями – суб’єктами виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року (частина третя статті 27, абзац другий частини другої статті 107 Закону) | Не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення окружної виборчої комісії (частина друга статті 107 Закону) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії рішення про утворення окружної виборчої комісії та про її склад (частина одинадцята статті 27 Закону) | Не пізніше наступного дня від дня прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії (частина одинадцята статті 27 Закону) | Не пізніше наступного дня від дня прийняття рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування витягу з рішення Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої комісії та про її склад (про зміни у складі комісії) у відповідному регіональному друкованому засобі масової інформації (частина одинадцята статті 27 Закону) | У семиденний строк від дня прийняття рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Скликання та проведення першого засідання окружної виборчої комісії (частина перша статті 31, частина четверта статті 33 Закону) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення комісії |  | Голова окружної виборчої комісії |
|  | Набуття повноважень окружною виборчою комісією (частина перша статті 31 Закону) | З моменту складення присяги не менш як двома третинами мінімального складу окружної виборчої комісії |  |  |
|  | Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копії постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої комісії та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (частина третя статті 38 Закону, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань") | Не пізніш як на четвертий день з дня утворення окружної виборчої комісії |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови особисто |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії копії рішення окружної виборчої комісії про розгляд скарги (частина п’ята статті 35, абзац перший частини десятої статті 113 Закону) | Невідкладно після прийняття рішення |  | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії рішень Центральної виборчої комісії та окружної виборчої комісії про розгляд скарг (абзац перший частини десятої статті 113 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а в разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день – невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Складання єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій (частина шоста статті 46 Закону) | У десятиденний строк з дня утворення окружної виборчої комісії |  | Окружна виборча комісія |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів (абзац перший частини двадцять другої статті 107 Закону) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування | До 4 вересня включно | Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку (далі – громадська організація) |
|  | Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу (частина третя статті 78 Закону) | Не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання громадської організації про дозвіл мати офіційних спостерігачів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повідомлення громадської організації про надання їй дозволу мати офіційних спостерігачів або відмову в наданні такого дозволу та видача представнику громадської організації копії відповідного рішення (частина третя статті 78 Закону) | Не пізніш як наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Офіційне опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах (абзац другий частини двадцять другої статті 107 Закону) | Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань громадських організацій |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії інформації, що стосується загального інформаційного забезпечення виборів (частина чотирнадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як за сорок днів до дня виборів | До 14 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати (частина десята статті 107 Закону) | Розпочинається на наступний день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів та закінчується за тридцять днів до дня голосування | З 27 серпня до 24 вересня включно | Партії, кандидати в депутати |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати або про відмову в його реєстрації (частина шоста статті 59 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів для реєстрації кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача посвідчення кандидата в депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидата в депутати (у разі реєстрації особи кандидатом у депутати) (частина сьома статті 59 Закону) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в регіональному чи місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про реєстрацію кандидата в депутати разом із рішенням про його реєстрацію (частина сьома статті 59 Закону) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача (направлення) представнику партії або кандидату в депутати копії рішення про відмову в реєстрації кандидата в депутати (частина друга статті 60 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про відмову в реєстрації кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії інформації з поданої кандидатом у депутати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, за винятком інформації, що є конфіденційною (частина друга статті 57 Закону) | Після реєстрації кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Відкриття рахунку виборчого фонду кандидата в депутати (абзац перший частини першої статті 48 Закону) | Не пізніш як на десятий день з дня реєстрації кандидата в депутати |  | Кандидат у депутати |
|  | Письмове повідомлення Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції та окружної виборчої комісії про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати та його реквізити (абзац другий частини шостої статті 48 Закону) | Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати |  | Банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Надання розпорядникові коштів поточного рахунку та окружній виборчій комісії відомостей про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунку (частина четверта статті 49 Закону) | Щотижнево або за зверненням |  | Банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Публікація інформації про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати та його відповідні реквізити у регіональному чи місцевому друкованому засобі масової інформації (частина сьома статті 48 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після отримання повідомлення банку про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати або заяви про самовисування кандидатом у депутати (частина четверта статті 59 Закону) | До дня реєстрації відповідного кандидата в депутати |  | Особа, висунута кандидатом у депутати партією або шляхом самовисування |
|  | Письмове повідомлення партії, яка висунула кандидата в депутати, щодо відкликання кандидатом у депутати своєї заяви про згоду балотуватися (абзац перший частини четвертої статті 59 Закону) | Не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування (у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата в депутати, висунутого партією) на рахунок партії внесеної грошової застави (абзац перший частини третьої статті 56 Закону) | У п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення (у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата в депутати, який балотується в порядку самовисування) внесеної грошової застави на визначений відповідним кандидатом у депутати рахунок (абзац другий частини третьої статті 56 Закону) | У п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Закінчення реєстрації кандидатів у депутати (частина десята статті 107 Закону) | Закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування | 29 вересня включно |  |
|  | Початок передвиборної агітації (частина перша статті 70 Закону) | З дня, наступного за днем прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата в депутати |  | Кандидати в депутати |
|  | Оприлюднення в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії переліку кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням визначеної Законом інформації (частина восьма статті 59 Закону) | У семиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування до Державного бюджету України залишків коштів виборчого фонду кандидата в депутати в разі скасування рішення про його реєстрацію (частина чотирнадцята статті 50 Закону) | На восьмий день з дня оприлюднення рішення Центральної виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати |  | Банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати та видача їм посвідчень (частина четверта статті 76 Закону) | Протягом трьох днів після дня надходження відповідного подання кандидата в депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень довіреної особи кандидата в депутати та подання документів для реєстрації іншої особи (частина дев’ята статті 76 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Кандидат у депутати |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи кандидата в депутати (частина десята статті 76 Закону) | У будь-який час |  | Довірена особа кандидата в депутати |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати (частина одинадцята статті 76 Закону) | Не пізніше третього дня після надходження відповідної заяви кандидата в депутати, довіреної особи кандидата в депутати, а поданої напередодні і в день голосування – негайно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача або надсилання кандидату в депутати копії рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати (частина одинадцята статті 76 Закону) | Невідкладно після прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду кандидата в депутати (частина шоста статті 69 Закону) | Не пізніш як через п’ять днів з дня виготовлення друкованого матеріалу передвиборної агітації |  | Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі |
|  | Затвердження форми, кольору і тексту виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі (частина двадцять третя статті 107 Закону) | Не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування | До 30 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення за поданнями партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, контрольної комісії, що здійснює контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку (частина четверта статті 81 Закону) | Не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня |  | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (абзац другий частини першої статті 107 Закону) | Не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування | До 30 вересня включно | Районна державна адміністрація чи виконавчий комітет міської ради (міста обласного значення) |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 39 Закону, частина друга статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | За десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях | 2 жовтня | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" |
|  | Надсилання до окружної виборчої комісії попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) (абзац перший частини вісімнадцятої статті 107 Закону) | Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів | До 4 жовтня включно | Регіональні телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди про розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів у депутати за рахунок коштів Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів |
|  | Утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (абзац перший частини першої статті 107 Закону) | Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі, із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування у регіональному чи місцевому друкованому засобі масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина друга статті 23 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення |  | Окружна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення щодо здійснення дільничними виборчими комісіями, що утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, повноважень щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208 (абзац третій частини третьої статті 107 Закону) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі – дільнична виборча комісія) спеціальних виборчих дільниць на паперових носіях та в електронному вигляді (частина четверта статті 28, абзац перший частини третьої статті 107 Закону) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня включно | Уповноважена на підставі довіреності особа від партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, кандидат у депутати або його довірена особа |
|  | Повідомлення суб’єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про виявлення у поданні технічних описок і неточностей (частина дев’ята статті 28 Закону) | Невідкладно |  | Окружна виборча комісія |
|  | Внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур до складу дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (частина дев’ята статті 28 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про виявлення у поданні технічних описок і неточностей |  | Суб’єкт подання відповідних кандидатур до складу дільничних виборчих комісій |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці (абзац другий частини третьої статті 107 Закону) | Не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій | До 9 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (абзац перший частини третьої статті 107 Закону) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 9 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Опублікування рішення про утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць у регіональному чи місцевому друкованому засобі масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина п’ятнадцята статті 28 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття відповідного рішення |  | Окружна виборча комісія |
|  | Скликання та проведення першого засідання дільничної виборчої комісії, утвореної окружною виборчою комісією (частина перша статті 32, частина четверта статті 33 Закону) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення комісії |  | Голова дільничної виборчої комісії |
|  | Набуття повноважень дільничними виборчими комісіями, утвореними окружною виборчою комісією (частина перша статті 32 Закону) | З моменту складення присяги не менш як двома третинами мінімального складу дільничної виборчої комісії |  |  |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (частина восьма статті 21 Закону) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 9 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Визначення черговості надання кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, ефірного часу на регіональних радіо- та телеканалах за результатами жеребкування (абзац другий частини шостої статті 72, абзац другий частини вісімнадцятої статті 107 Закону) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів | До 9 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Публікація в місцевих друкованих засобах масової інформації державної та комунальної форми власності результатів жеребкування щодо черговості надання кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, ефірного часу на регіональних радіо- та телеканалах та складеного за його підсумком розкладу ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір (частина сьома статті 72 Закону) | У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкування |  | Окружна виборча комісія |
|  | Звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії (пункт 2 частини п’ятої статті 61 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня включно | Партія, кандидат в депутати від якої зареєстрований в одномандатному окрузі |
|  | Звернення кандидата в депутати із письмовою заявою про відмову балотуватися (пункт 1 частини п’ятої статті 61 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня включно | Кандидат у депутати |
|  | Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії (частина четверта статті 107 Закону) | Не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування | До 13 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина перша статті 40 Закону) | Наступного дня після отримання попереднього списку виборців |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати в разі звернення кандидата в депутати із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати (абзац десятий частини п’ятої статті 61 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Доведення до відома партії, кандидата в депутати рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати або про оголошення попередження та надання представнику партії або кандидату в депутати копії цього рішення (частина сьома статті 61 Закону) | Не пізніш як наступного дня з дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання відомостей для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям (крім дільниць у стаціонарних закладах охорони здоров’я, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах) (абзац другий частини п’ятої статті 107 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня включно | Керівник відповідного закладу, установи |
|  | Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення (частина сьома статті 107 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня включно | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю (пункт 11 частини другої статті 31, частина шоста статті 63, частина двадцять перша статті 107 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 14 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 41 Закону, частина перша статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" |
|  | Утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку одночасно з утворенням дільничної виборчої комісії (абзац перший частини восьмої статті 21, частина тринадцята статті 28, абзац перший частини першої, абзац перший частини третьої статті 107 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Скликання та проведення першого засідання дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку (частина четверта статті 33 Закону) | Не пізніше наступного дня після дня утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку |  | Голова дільничної виборчої комісії |
|  | Набуття повноважень дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку (частина перша статті 32 Закону) | З моменту складення присяги не менш як двома третинами мінімального складу дільничної виборчої комісії |  |  |
|  | Оприлюднення у регіональному чи місцевому друкованому засобі масової інформації або, у разі неможливості, в інший спосіб рішення про утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (частина третя статті 23 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, та про зміни в її складі у регіональному чи місцевому друкованому засобі масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина п’ятнадцята статті 28 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття відповідного рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання відомостей для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, дільничним виборчим комісіям (частина четверта статті 43 Закону) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня включно | Керівники стаціонарних закладів охорони здоров’я |
|  | Подання відомостей для складання списків виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку (частина дев’ята статті 43 Закону) | Не пізніш як за вісім днів до дня голосування | До 16 жовтня включно | Керівник відповідного закладу, установи |
|  | Подання відповідній партії, окружній виборчій комісії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати (на паперових носіях та в електронному вигляді) (абзац третій частини шостої статті 49 Закону) | Не пізніш як за вісім днів до дня голосування | До 16 жовтня включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Надсилання Центральній виборчій комісії, Національному агентству з питань запобігання корупції копії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати (на паперових носіях та в електронному вигляді) (абзац четвертий частини шостої статті 49 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання проміжного фінансового звіту |  | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на відповідних офіційних вебсайтах проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати (абзац четвертий частини шостої статті 49 Закону) | Невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня голосування |  | Партія (у разі наявності офіційного вебсайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції |
|  | Опублікування передвиборних програм кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, в окремому спеціальному випуску видання (частина дев’ятнадцята статті 107 Закону) | Не пізніш як за вісім днів до дня виборів | До 16 жовтня включно | Редакція регіонального (місцевого) друкованого засобу масової інформації державної чи комунальної форми власності, з яким укладено угоду про опублікування передвиборних програм |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина перша статті 79 Закону) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 17 жовтня включно | Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України |
|  | Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях (абзац перший частини п’ятої статті 107 Закону) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 17 жовтня включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Надання списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці (частина п’ята статті 43 Закону) | Наступного дня після складання списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням (частини шоста, дев’ята статті 43 Закону) | Невідкладно після складання списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Забезпечення виготовлення у централізованому порядку на підставі договору, укладеного між Центральною виборчою комісією і державними поліграфічними підприємствами, виборчих бюлетенів (частина перша статті 81 Закону) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 17 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Приймання виборчих бюлетенів в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії (абзац перший частини першої статті 82 Закону) | Не раніш як за сім днів до дня голосування | З 18 жовтня | Окружна виборча комісія |
|  | Передача окружній виборчій комісії рішення Центральної виборчої комісії про внесення змін до виборчого бюлетеня (абзац другий частини сьомої статті 81 Закону) | Негайно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача штампа "Вибув" дільничним виборчим комісіям, утвореним окружною виборчою комісією (абзац другий частини восьмої статті 81 Закону) | Одночасно з передачею рішення Центральної виборчої комісії про внесення змін до виборчого бюлетеня |  | Окружна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина друга статті 79 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації (абзац перший частини сьомої статті 78 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня включно | Кандидат у депутати, керівник відповідної громадської організації |
|  | Реєстрація офіційних спостерігачів в одномандатному окрузі та видача їм посвідчень (частина восьма статті 78 Закону) | Не пізніше наступного дня після внесення подання про реєстрацію офіційних спостерігачів |  | Окружна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина третя статті 41 Закону, частина третя статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня включно | Виборці, члени окружної та дільничних виборчих комісій |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (частини третя, п’ята статті 40 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня включно | Виборець |
|  | Розгляд заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (частина п’ята статті 40 Закону) | Протягом одного дня |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії разом із заявою виборця про уточнення попереднього списку виборців та доданими до неї документами (копіями документів) (частина шоста статті 40 Закону) | Невідкладно після прийняття рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Видача виборцю копії рішення про передачу його заяви про уточнення попереднього списку виборців до органу ведення Державного реєстру виборців (частина шоста статті 40 Закону) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу (частина одинадцята статті 40 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня включно | Виборець |
|  | Подання до відповідної дільничної виборчої комісії рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців (частина одинадцята статті 40 Закону) | Пізніш як за п’ять днів до дня голосування | З 20 жовтня | Виборець |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб (частини десята – дванадцята статті 43 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня голосування | До 21 жовтня включно | Виборець особисто |
|  | Розгляд заяви виборця, поданої до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб (частина дванадцята статті 43 Закону) | Невідкладно |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Видача виборцю копії рішення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви (частина дванадцята статті 43 Закону) | У день прийняття рішення |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії та розміщення на стенді офіційних матеріалів аналізів фінансових звітів, передбачених абзацом третім частини шостої статті 49 Закону (абзац третій частини сьомої статті 49 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня голосування | До 21 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям (частина третя статті 82 Закону) | Не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як за 24 години до дня голосування | З 22 до 23 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії аналізу фінансових звітів, передбачених абзацом третім частини шостої статті 49 Закону (абзац третій частини сьомої статті 49 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Передача одного примірника уточненого списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії (абзац перший частини шостої статті 41, частина третя статті 43 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці (частина п’ята статті 42 Закону) | Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців |  | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Подання виборцем до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця (частина п’ята статті 86 Закону) | Не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування | До 20 години 23 жовтня | Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії інформації про кількість виготовлених виборчих бюлетенів (частина п’ята статті 81 Закону) | Не пізніш як за один день до дня голосування | До 23 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Закінчення передвиборної агітації (частина друга статті 70 Закону) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування | О 24 годині 23 жовтня | Кандидати в депутати |
|  | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина двадцять четверта статті 74 Закону) | З 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування | З 24 години 23 жовтня | Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Повідомлення виборцем відповідної дільничної виборчої комісії письмово або особисто про бажання проголосувати у приміщенні для голосування (пункт 1 частини третьої статті 86 Закону) | До 12 години останньої суботи перед днем голосування | До 12 години 24 жовтня | Виборець, щодо якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися |
|  | Виготовлення витягу зі списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування (абзац перший частини другої статті 86 Закону) | В останній день перед днем голосування | 24 жовтня | Дільнична виборча комісія |
| Проведення голосування – з 8 до 20 години 25 жовтня (частина перша статті 85 Закону) |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему відомостей про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях на момент початку голосування, та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування (частини дев’ята, десята статті 84 Закону) | Не пізніше 10 години дня голосування | Не пізніше 10 години 25 жовтня | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії відомостей про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях на момент початку голосування, та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування (частина десята статті 84 Закону) | Невідкладно після отримання зазначених відомостей від окружної виборчої комісії |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до окружної виборчої комісії попередніх відомостей про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування (частина тринадцята статті 85 Закону) | Невідкладно після закінчення голосування |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему попередніх відомостей про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування (частина шістнадцята статті 85, частина друга статті 94 Закону) | Не пізніше 24 години дня голосування | Не пізніше 24 години 25 жовтня | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії відомостей, зазначених у частині тринадцятій статті 85 Закону, щодо всіх виборчих дільниць (частина сімнадцята статті 85, частина друга статті 94 Закону) | Невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Транспортування до окружної виборчої комісії протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та іншої виборчої документації (частина дванадцята статті 91, частина перша статті 93 Закону) | Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії |  | Голова, заступник голови та два члени дільничної виборчої комісії |
|  | Транспортування до Центральної виборчої комісії протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування (частини восьма, дев’ята статті 96 Закону) | Невідкладно після закінчення засідання окружної виборчої комісії |  | Голова, заступник голови та два члени окружної виборчої комісії |
|  | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду (абзац другий частини дев’ятої статті 48 Закону) | О 18 годині середи після дня голосування | О 18 годині 28 жовтня | Розпорядник виборчого фонду кандидата в депутати, банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Подання відповідній партії, окружній виборчій комісії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати (на паперових носіях та в електронному вигляді) (абзац п’ятий частини шостої статті 49 Закону) | Не пізніш як на сьомий день після дня голосування | До 1 листопада включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Надсилання Центральній виборчій комісії, Національному агентству з питань запобігання корупції копії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати (на паперових носіях та в електронному вигляді) (абзац шостий частини шостої статті 49 Закону) | Не пізніш як на наступний день після отримання відповідного звіту |  | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на відповідних офіційних вебсайтах остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати (абзац шостий частини шостої статті 49 Закону) | Невідкладно після отримання, але не пізніш як на вісімнадцятий день після дня голосування |  | Партія (у разі наявності офіційного вебсайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції |
|  | Встановлення результатів виборів (абзац перший частини першої статті 99 Закону) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування | До 9 листопада включно | Центральна виборча комісія |
|  | Офіційне оприлюднення результатів виборів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" (частина перша статті 100 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців, включених до уточненого списку виборців чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни (частина дев’ята статті 88 Закону) | Не пізніш як на третій день з дня оприлюднення результатів виборів |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Перерахування кандидату в депутати та до Державного бюджету України коштів виборчого фонду, не використаних кандидатом у депутати (частина тринадцята статті 50 Закону) | У триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати |
|  | Звернення до державного реєстратора із письмовим повідомленням про дату припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина шоста статті 38 Закону) | Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови особисто |
|  | Повернення на рахунок партії, яка висунула кандидата в депутати, грошової застави, внесеної партією, в разі, якщо за підсумками виборів відповідний кандидат у депутати визнаний обраним народним депутатом України (частина п’ята статті 56 Закону) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення на рахунок, указаний у заяві, поданій до Центральної виборчої комісії обраним народним депутатом України, грошової застави, внесеної ним як кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі в порядку самовисування, в разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним (частина шоста статті 56 Закону) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення на рахунок Центральної виборчої комісії не використаних на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України (частина восьма статті 46 Закону) | Не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Окружна виборча комісія |
|  | Інформування Центральної виборчої комісії про повернення на її рахунок окружною виборчою комісією невикористаних на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України (частина восьма статті 46 Закону) | У триденний строк від дня надходження невикористаних на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України |  | Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів |
|  | Проведення перевірки діяльності окружної виборчої комісії та складання відповідних актів (частина дев’ята статті 38 Закону) | Не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Фінансово-контролюючі органи |
|  | Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів (частина дев’ята статті 46 Закону) | У п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Окружна виборча комісія |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії та розміщення на стенді офіційних матеріалів аналізів фінансових звітів, передбачених абзацом п’ятим частини шостої статті 49 Закону (абзац третій частини сьомої статті 49 Закону) | Не пізніш як на двадцятий день після дня голосування | До 14 листопада включно | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії аналізу фінансових звітів, передбачених абзацом п’ятим частини шостої статті 49 Закону (абзац третій частини сьомої статті 49 Закону) |  |  | Центральна виборча комісія |
|  | Припинення повноважень окружної виборчої комісії (частина третя статті 31 Закону) | Через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  |  |
| Завершення виборчого процесу (через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів) (частина сьома статті 11 Закону) |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії документа про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради, для реєстрації народним депутатом України (частина перша статті 101 Закону) | Не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Особа, обрана народним депутатом України |
|  | Видача особі, зареєстрованій народним депутатом України, тимчасового посвідчення народного депутата України (частина шоста статті 101 Закону) | Не пізніш як на сьомий день з дня реєстрації особи народним депутатом України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача народному депутату України посвідчення та нагрудного знака народного депутата України (частина перша статті 102 Закону) | Не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання державному реєстратору за місцем розташування комісії документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина дев’ята статті 38 Закону, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань") | Після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови особисто |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії узагальненої інформації щодо поданих до Центральної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів, та результатів їх розгляду, а також відповідної інформації, наданої окружною та дільничними виборчими комісіями (абзац другий частини десятої статті 113 Закону) | Не пізніше тридцяти днів після завершення виборчого процесу |  | Центральна виборча комісія |

Секретар

Центральної виборчої комісії      			                  									  О. ГАТАУЛЛІНА