Додаток 
до постанови Центральної виборчої комісії
 від 15 травня 1998 року № 274

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки та проведення 
повторних виборів народних депутатів України

Відповідно до положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" основні організаційні заходи з підготовки та проведення повторних виборів здійснюються в такі строки:

№.
пп
Зміст заходів
Виконавці
Строки виконання
Нормативне обгрунту-вання

1
2
3
4
5

1.









2.



3.










4.






 5.







6.




7.





8.




9.





10.





11.







12.

13.





14.







15.







16.




17.





18.




19.






20.






21.




22.





23. 



24.



25.








26.







27. 


Опублікування в пресі та оприлюднення в інших засобах масової інформації повідомлення про призначення Центральною виборчою комісією повторних виборів народних депутатів України на 16 серпня 1998 року 



Прийняття, за необхідності, рішень про зміни в складі окружних виборчих комісій

Прийняття або внесення змін до рішень про звільнення голови, заступника голови, секретаря та окремих членів окружної виборчої комісії на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи та подання цього рішення на затвердження до Центральної виборчої комісії

Внесення, при необхідності, змін до складу дільничних виборчих комісій (не пізніш як за 45 днів до дня виборів)



Надання та обладнання відповідних приміщень:
 - для окружних виборчих комісій;

 - для дільничних виборчих комісій



Інструктування членів виборчих комісій, інших учасників виборчого процесу з питань підготовки і проведення виборів

Висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах (починається за 90 днів і закінчується за 60 днів до дня виборів)

Видача підписних листів особам, які подали заяву про бажання балотуватися кандидатом у народні депутати України

Реєстрація кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах (закінчується за 45 днів до дня виборів) і видача їм посвідчень установленого зразка

Подання до Центральної виборчої комісії протоколів про реєстрацію кандидатів у депутати та їх облікових карток


Опублікування у місцевій пресі, що розповсюджується на території виборчого округу, повідомлення про зареєстрованих кандидатів у депутати (не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації кандидатів у депутати)

Подання до Центральної виборчої комісії повідомлення № 3 про реєстрацію кандидатів у депутати (після закінчення реєстрації всіх кандидатів у депутати)

Реєстрація довірених осіб кандидатів у депутати і видача їм посвідчень установленого зразка (протягом трьох днів після надходження заяви)

Сприяння в організації зустрічей кандидатів у депутати з виборцями






Друкування передвиборних плакатів та забезпечення ними кандидатів у депутати і дільничні виборчі комісії. По два примірники передвиборного плаката на кожного кандидата надсилаються до Центральної виборчої комісії

Уточнення списків виборців, подання їх для загального ознайомлення (не пізніш як за 15 днів до дня виборів) 

Подання до Центральної виборчої комісії повідомлення № 4 про кількість виборців, внесених до списків виборців по кожному виборчому округу

Оповіщення населення про день, час і місце голосування; вручення або надсилання поштою виборцям відповідних іменних запрошень

Виготовлення та доставка дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів Два примірники зразків надрукованих бюлетенів надсилаються до Центральної і виборчої комісії

Забезпечення готовності виборчих дільниць, телефонного та телеграфного зв'язку, інших засобів матеріально-технічного забезпечення до роботи в день голосування

Подання до Центральної виборчої комісії оперативних відомостей про хід голосування в день виборів за станом на 12, 17, 22 години 

Подання до Центральної виборчої комісії:
 - повідомлення № 6 про результати виборів;
 - протоколу про результати виборів

Вручення тимчасового посвідчення про обрання народним депутатом України

Повідомлення про результати виборів у виборчому окрузі через засоби масової інформації

Реєстрація осіб, обраних народними депутатами України, видача їм тимчасових посвідчень народного депутата України





Опублікування в газеті "Голос України", повідомлення через телебачення і радіо підсумків виборів і опублікування списку обраних народних депутатів України (не пізніш як на двадцять перший день після виборів)

Вручення обраним народним депутатам України депутатських посвідчень установленого зразка (в тижневий строк після складення обраними народними депутатами України присяги)
Центральна виборча комісія 









Органи, які утворили комісії

Окружні виборчі комісії









Сільські, селищні, міські, районні у місті ради (за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови чи голови районної в місті ради)



Обласні, міські, районні ради. 
Відповідні міські, районні в місті, селищні, сільські ради

Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, відповідні обласні, Київська міська ради

Громадяни України, збори (конференції) обласних, міських у Києві осередків політичних партій, виборчих блоків партій

Окружні виборчі комісії




Окружні виборчі комісії





Окружні виборчі комісії





Окружні виборчі комісії







Окружні виборчі комісії





Окружні виборчі комісії





Окружні виборчі комісії спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів


Окружні виборчі комісії







Дільничні виборчі комісії




Обласні, Київська міська ради




Дільничні виборчі комісії 




Окружні виборчі комісії






Окружні виборчі комісії, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування



Окружні виборчі комісії




Окружні виборчі комісії





Окружні виборчі комісії 



Окружні виборчі комісії



Центральна виборча комісія








Центральна виборча комісія







Центральна виборча комісія


у строки, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України"


до 20 травня 1998 року


до 25 травня 1998 року









до 1 липня 1998 року






до 20 травня 1998 року
до 1 липня 1998 року



протягом виборчої кампанії


з 18 травня до 17 червня 1998 року



з дня подання заяви про бажання балотуватися

з дня висування до 1 липня 1998 року


наступного дня після реєстрації кандидатів у депутати

до 5 липня 1998 року






2 липня 1998 року




з дня реєстрації до дня виборів



з дня реєстрації кандидатів у депутати по 15 серпня 1998 року включно

до 17 липня 1998 року






до 1 серпня 1998 року



до 2 серпня 1998 року




до 1 серпня 1998 року



до 13 серпня 1998 року





до 13 серпня 1998 року




16 серпня 1998 року


17 серпня 1998 року негайно після складення протоколу

до 18 серпня 1998 року


до 20 серпня 1998 року


у строки, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України"

не пізніше 6 вересня 1998 року





 у строки, визначені І Законом України  "Про вибори народних депутатів України"
ч.3 
ст. 16


ст. 17

ч.3 
ст. 16





ст.22





ч. 1 
ст.23



ст.25





ч.5 
ст.25






чч.3, 4 
ст.29




п.16 
ст.12; 
ч. 12 
ст.35




п.5 
ст.12;
ч.1
ст.33




п.п. 1, 2 
ст. 13




п.3
ст.13;
ч.2
ст.38

п.6 
ст. 12





п.12 
ст. 12





ч.2 ст. 
43




п.7 
ст. 12


п.8 
ст. 12


ч. 1 
ст. 44







чч. 3, 4 
ст.44






ст.45



Примітка: Повідомлення №№ 3, 4, 6 подаються до Центральної виборчої комісії факсом.

ПОВІДОМЛЕННЯ № 3

про реєстрацію кандидатів у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № ____

___________________________________________________________________________________
(Область, м. Київ)

Київ -159, Центрвиборчком                                                                                                       Виборна

ПЕРШЕ — загальна кількість зареєстрованих кандидатів у народні депутати 

ДРУГЕ — з них висунуто:
а) самовисуванням;
б) на зборах (конференціях) обласних, міських у м. Києві осередків політичних партій, виборчих блоків партій;

Голова окружної                _____________
виборчої комісії                       (прізвище)
ПОВІДОМЛЕННЯ № 4

Київ-159, ЦЕНТРВИБОРЧКОМ                                                                                                        ВИБОРНА

ПЕРШЕ - Всього виборчих дільниць, на яких буде проводитися голосування.

ДРУГЕ - Всього виборців, які включені до списків на день подання списків виборців для загального ознайомлення __________.

ТРЕТЄ - У тому числі по виборчих округах:
виборчий округ № ____ виборчих дільниць______виборців_____
виборчий округ № ____ виборчих дільниць         виборців____.
виборчий округ № ____ виборчих дільниць ______виборців_____

Голова _______________ради           ____________
                    (назва ради)                               (прізвище)
ПОВІДОМЛЕННЯ № 6

про визначення результатів повторних виборів народного депутата України 
(подається цифрами)

Повідомляємо відомості про визначення результатів повторних виборів народного депутата України 16 серпня 1998 року у виборчому окрузі № __

ПЕРШЕ - загальна кількість виборчих дільниць;

ДРУГЕ - кількість виборчих дільниць, з яких подаються відомості;

ТРЕТЄ - загальна кількість виборців у виборчому окрузі;
ЧЕТВЕРТЕ - кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

П'ЯТЕ - кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

ШОСТЕ - кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

СЬОМЕ - кількість голосів, поданих за кожного кандидата в депутати;

ВОСЬМЕ - кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у народні депутати;

ДЕВ'ЯТЕ - прізвище, ім'я по батькові кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Голова окружної виборчої комісії виборчого округу №__               _________      ________
    (підпис)         (прізвище)
__________________
(область, М.Київ)
