Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від "3" вересня 2010 року № 335
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

31 жовтня 2010 року 

	№

з/п
	Зміст заходів, визначений Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 
	Строк виконання, визначений Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі – Закон)
	Календарна

дата
	Виконавці

	1. 
	Оголошення про початок виборчого процесу 
(абзац другий частини сьомої статті 15)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу
	До 5 вересня включно
	Центральна виборча комісія

	2. 
	Оприлюднення витягу із протоколу засідання Центральної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу в загальнодержавних засобах масової інформації або в інший визначений Комісією спосіб
(абзац перший частини сьомої статті 15)
	Наступного дня після дня оголошення про початок виборчого процесу
	
	Центральна виборча комісія

	3. 
	Внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим подань щодо кандидатур до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим

(частина дев’ята статті 22)
	Не пізніш як напередодні дня проведення засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим
	
	Республіканські організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону

	4. 
	Затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим 
(частина дев’ята статті 22)
	Не пізніш як за 53 дні до дня виборів
	До 7 вересня включно
	Верховна Рада Автономної Республіки Крим

	5. 
	Прийняття рішення про загальний склад (кількість депутатів): 
· обласної, районної, міської (крім районів, міст в Автономній Республіці Крим, міст Києва та Севастополя) ради;

· районної, міської (районів та міст в Автономній Республіці Крим) ради; 
· Севастопольської міської ради;
· районної в місті, сільської, селищної ради;
(абзаци перший – четвертий частини першої статті 16)
	Не пізніш як за 50 днів до дня виборів
	До 10 вересня включно
	Відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Севастопольська міська, районна в місті, сільська, селищна ради поточного скликання

	6. 
	Оприлюднення повідомлення про загальний склад відповідної ради в місцевих друкованих засобах масової інформації
(частина шоста статті 16)
	Протягом трьох днів з дня прийняття відповідного рішення згідно з частиною першою статті 16 Закону
	
	Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада 

	7. 
	Визначення порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій від місцевих організацій партій, зазначених у пункті 3 частини другої статті 22 Закону
(абзац третій частини третьої статті 22)
	Не пізніше дня початку виборчого процесу
	До 11 вересня включно
	Центральна виборча комісія

	8. 
	Перерахування Центральній виборчій комісії коштів на підготовку і проведення місцевих виборів
(частина сьома статті 61)
	Не пізніше дня початку виборчого процесу
	
	Державне казначейство України

	

	

	

	

	

	

	

	
ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ – 11 вересня 
(за 50 днів до дня виборів)
(частина перша статті 15)

	9. 
	Внесення до Центральної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у містах Києві та Севастополі виборчих комісій 
(частина четверта статті 22)
	З наступного дня після дня оголошення про початок виборчого процесу, але не пізніш як за 49 днів до дня виборів
	До 11 вересня включно
	Обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві та Севастополі), районні у містах Києві та Севастополі організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону

	10. 
	Жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальної виборчої комісії 
(абзац третій частини третьої статті 22)
	Не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань
	До 13 вересня включно
	Центральна виборча комісія

	11. 
	Внесення до виборчої комісії Автономної Республіки Крим подань щодо кандидатур до складу районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчих комісій
(частина п’ята статті 22)
	Не пізніш як за 49 днів до дня виборів
	До 11 вересня включно
	Районні (у районах в Автономній Республіці Крим), міські (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичних партій, зазначені у частині другій 
статті 22 Закону

	12. 
	Жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальної виборчої комісії 
(абзац третій частини третьої статті 22)
	Не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань
	До 13 вересня включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим

	13. 
	Затвердження форми виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії
(пункт 4 частини першої статті 37)
	Не пізніш як за 48 днів до дня виборів
	До 12 вересня включно
	Центральна виборча комісія


	14. 
	Визначення та обладнання місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів 
(частина десята статті 49)
	Не пізніш як за 45 днів до дня виборів
	До 15 вересня включно
	Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування

	15. 
	Подання до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (у містах, де не утворені районні в місті ради), районних у містах рад відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для утворення звичайних виборчих дільниць
(абзац перший частини четвертої статті 18)
	Не пізніш як за 45 днів до дня виборів
	До 15 вересня включно
	Органи ведення Державного реєстру виборців

	16. 
	Надання необхідних приміщень для виборчих комісій та повідомлення про їх місцезнаходження (адреси) виборчу комісію, що формує (утворює) відповідну виборчу комісію 
(пункт 1 частини першої статті 65)
	Не пізніш як за один день до формування (утворення) виборчих комісій
	
	Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи

	17. 
	Формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у містах Києві та Севастополі виборчих комісій
(частина четверта статті 22)
	Не пізніш як за 45 днів до дня виборів
	До 15 вересня включно
	Центральна виборча комісія

	18. 
	Формування складу районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчих комісій
(частина п’ята статті 22)
	Не пізніш як за 45 днів до дня виборів
	До 15 вересня включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим 

	19. 
	Внесення до районних виборчих комісій подань щодо кандидатур до складу міських (крім міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міст Києва та Севастополя, міст, до складу яких входить інше місто, селище, село), сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі 
(частина шоста статті 22)
	Не пізніш як за 43 дні до дня виборів
	До 17 вересня включно
	Районні організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону

	20. 
	Жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальної виборчої комісії 
(абзац третій частини третьої статті 22)
	Не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань
	До 19 вересня включно
	Відповідна районна виборча комісія

	21. 
	Формування складу міських (крім міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міст Києва та Севастополя, міст, до складу яких входить інше місто, селище, село), сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі 
(частина шоста статті 22)
	Не пізніш як за 41 день до дня виборів
	До 19 вересня включно
	Районні виборчі комісії

	22. 
	Скликання першого засідання територіальної виборчої комісії
(частина третя статті 27)
	Не пізніш як на другий день з дня формування складу територіальної виборчої комісії
	
	Голова, а в разі його 
відсутності – заступник голови виборчої комісії

	23. 
	Складання єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення виборів із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій 
(частина шоста статті 61)
	У триденний строк із дня сформування складу територіальної виборчої комісії
	
	Територіальна виборча комісія

	24. 
	Перерахування коштів на підготовку і проведення місцевих виборів територіальним виборчим комісіям
(частина сьома статті 61)
	Починаючи з третього дня після сформування складу відповідної територіальної виборчої комісії
	
	Державне казначейство України

	25. 
	Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації 
(абзац перший частини четвертої статті 50)
	Не пізніш як за 40 днів до дня виборів
	До 20 вересня включно
	Засоби масової інформації

	26. 
	Встановлення порядку відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина друга статті 62)
	Не пізніш як за 40 днів до дня виборів
	До 20 вересня включно
	Національний банк України за погодженням із Центральною виборчою комісією

	27. 
	Встановлення форми фінансового звіту для розпорядників виборчого фонду
(частина четверта статті 63)
	Не пізніш як за 40 днів до дня виборів
	До 20 вересня включно
	Центральна виборча комісія

	28. 
	Подання до сільської, селищної виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища
(абзац третій частини першої статті 17)
	Не пізніш як за 39 днів до дня виборів
	До 21 вересня включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	29. 
	Внесення до міських виборчих комісій (в містах, де утворені районні в місті ради, крім міст Києва та Севастополя) подань щодо кандидатур до складу районних у місті виборчих комісій 
(частина сьома статті 22)
	Не пізніш як за 38 днів до дня виборів
	До 22 вересня включно
	Міські організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону

	30. 
	Жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальної виборчої комісії 
(абзац третій частини третьої статті 22)
	Не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань
	До 24 вересня включно
	Відповідна міська  виборча комісія

	31. 
	Внесення до міських виборчих комісій (міст, до складу яких входить інше місто, селище, село) подань щодо кандидатур до складу відповідних міських, селищних, сільських виборчих комісій 
(частина восьма статті 22)
	Не пізніш як за 38 днів до дня виборів
	До 22 вересня включно
	Міські організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону, а у разі їх відсутності – організації цих політичних партій вищого рівня

	32. 
	Жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальної виборчої комісії 
(абзац третій частини третьої статті 22)
	Не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань
	До 24 вересня включно
	Відповідна виборча комісія

	33. 
	Утворення одномандатних виборчих округів 
(з приблизно рівною кількістю виборців у кожному) 
з виборів депутатів сільської, селищної ради 
(абзац перший частини першої статті 17)
	Не пізніш як за 37 днів до дня місцевих виборів
	До 23 вересня включно
	Відповідна сільська, селищна виборча комісія

	34. 
	Оприлюднення повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений виборчою комісією спосіб 
(частина сьома статті 17)
	Наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів
	
	Відповідна сільська, селищна виборча комісія

	35. 
	Формування складу районних у місті виборчих комісій 
(частина сьома статті 22)
	Не пізніш як за 36 днів до дня виборів
	До 24 вересня включно
	Міські виборчі комісії (в містах, де утворені районні в місті ради, крім міст Києва та Севастополя)

	36. 
	Формування міських (міст, до складу яких входить інше місто, селище, село) селищних, сільських виборчих комісій 
(частина восьма статті 22)
	Не пізніш як за 36 днів до дня виборів
	До 24 вересня включно
	Міські виборчі комісії міст, до складу яких входить інше місто, селище, село

	37. 
	Оприлюднення рішення про формування складу територіальної виборчої комісії у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений територіальною виборчою комісією спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 22)
	Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про формування складу територіальної виборчої комісії
	
	Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії

	38. 
	Передача до Центральної виборчої комісії та відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих місцевих організацій партій із зазначенням керівників таких організацій, а також дат їх реєстрації
(частина одинадцята статті 36)
	Не пізніш як за 35 днів до дня виборів
	До 25 вересня включно
	Органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах, районах у містах

	39. 
	Подання до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради
(частина четверта статті 17)
	Не пізніш як за 35 днів до дня виборів
	До 25 вересня включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	40. 
	Внесення подання щодо утворення звичайних виборчих дільниць до районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної в містах Києві та Севастополі виборчої комісії 
(абзац другий частини четвертої статті 18)
	Не пізніш як за 35 днів до дня виборів
	До 25 вересня включно
	Виконавчий комітет сільської, селищної, міської (в містах, де не утворюються районні в місті ради), районної в місті ради, а в разі відсутності виконавчих комітетів – відповідний сільський, селищний, міський голова, голова районної в місті ради або посадова особа, яка згідно із законом здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови

	41. 
	Внесення подання про утворення спеціальної виборчої дільниці до районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної в містах Києві та Севастополі виборчої комісії 
(частина шоста статті 18)
	Не пізніш як за 35 днів до дня виборів
	До 25 вересня включно
	Районна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації чи виконавчий комітет міської (міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) ради, а в разі відсутності виконавчих комітетів – відповідний міський голова або посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження

	42. 
	Повідомлення у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів 
(абзац перший частини десятої статті 36)
	Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції)
	
	Місцева організація партії

	43. 
	Висування кандидатів у депутати в багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина перша статті 35)
	Розпочинається за 34 дні та закінчується за 28 днів до дня виборів 
	З 27 вересня  до 2 жовтня включно
	Місцеві організації партій, громадяни України шляхом самовисування в одномандатних виборчих округах або на посаду сільського, селищного голови

	44. 
	Утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської, районної в місті ради (у межах Автономної Республіки Крим, міста, району в містах)
(абзац перший частини п’ятої статті 17)
	Не пізніш як за 32 дні до дня виборів 
	До 28 вересня включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, міська, районна в місті виборча комісія

	45. 
	Утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради у межах кожного району, міста обласного значення, що входить до складу області
(абзац другий частини п’ятої статті 17)
	Не пізніш як за 32 дні до дня виборів
	До 28 вересня включно
	Обласна виборча комісія

	46. 
	Утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів районної ради у межах кожного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у територіальну громаду), селища, міста районного значення
(абзац третій частини п’ятої статті 17)
	Не пізніш як за 32 дні до дня виборів
	До 28 вересня включно
	Районна виборча комісія

	47. 
	Оприлюднення у місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений виборчою комісією спосіб повідомлення про утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі
(частина сьома статті 17)
	Наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	48. 
	Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі
(частина друга статті 40)
	Починається за 32 дні і закінчується за 24 дні до дня виборів
	З 29 вересня 
до 6 жовтня включно
	Представник місцевої організації партії

	49. 
	Подання до територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії та копії рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження кандидатури представника 
(частина четверта статті 54)
	Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі
	
	Представник місцевої організації партії

	50. 
	Реєстрація представника місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видача йому посвідчення
(частина п’ята статті 54)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії та копії рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження кандидатури представника
	
	Територіальна виборча комісія 

	51. 
	Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
(абзац перший частини другої статті 41)
	Починається за 32 дні і закінчується за 24 дні до дня виборів
	З 29 вересня 
до 6 жовтня включно
	Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі

	52. 
	Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
(абзац перший частини другої статті 42)
	Починається за 32 дні і закінчується за 24 дні до дня виборів
	З 29 вересня 
до 6 жовтня включно
	Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	53. 
	Встановлення порядку проведення жеребкування щодо черговості надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України 
(частина друга статті 52)
	Не пізніш як за 30 днів до дня виборів
	До 30 вересня включно
	Центральна виборча комісія 

	54. 
	Затвердження форми та кольору виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах (у багатомандатному та одномандатному мажоритарному виборчому окрузі), сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів 
(частина перша статті 66)
	Не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів
	До 30 вересня включно
	Центральна виборча комісія 

	55. 
	Затвердження форми бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
(частина перша статті 72)
	Не пізніш як за 30 днів до дня виборів
	До 30 вересня включно
	Центральна виборча комісія

	56. 
	Утворення виборчих дільниць
(абзац перший частини першої статті 18)
	Не пізніш як за 30 днів до дня виборів
	До 30 вересня включно
	Районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районні в містах Києві та Севастополі виборчі комісії

	57. 
	Висування кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 
(частина перша статті 35)
	Розпочинається за 30 днів і закінчується за 26 днів до дня виборів
	З 1 жовтня 
до 4 жовтня включно
	Місцеві організації партій

	58. 
	Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 
(абзац перший частини другої статті 41)
	Починається за 29 днів і закінчується за 24 дні до дня виборів
	З 2 жовтня 
до 6 жовтня включно
	Кандидати у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 

	59. 
	Прийняття рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць на відповідній території на підставі повідомлень районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі виборчих комісій про кількість утворених ними виборчих дільниць, що подаються ними невідкладно після прийняття відповідних рішень 
(абзац другий частини восьмої статті 18)
	Не пізніш як за 28 днів до дня виборів
	До 2 жовтня 
включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст Києва та Севастополя) виборча комісія

	60. 
	Передача до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднення в засобах масової інформації або в інший визначений територіальною виборчою комісією спосіб рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та повідомленням про нумерацію виборчих дільниць 
(частина дев’ята статті 18)
	Не пізніш як за 27 днів до дня виборів
	До 3 жовтня 
включно
	Відповідна територіальна виборча комісія

	61. 
	Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців для складання попереднього списку виборців
(абзац другий частини першої статті 30)
	Не пізніш як за 25 днів до дня виборів
	До 5 жовтня включно
	Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців"

	62. 
	Прийняття рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати 
(абзац перший частини дев’ятої статті 40)
	Не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 37 Закону, але не пізніш як за 23 дні до дня виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	63. 
	Прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в його реєстрації
(абзац перший частини четвертої статті 41,
абзац перший частини четвертої статті 42)
	Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	64. 
	Надсилання (видача) представнику місцевої організації партії, від якої висунуті кандидати в депутати, копії рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати 
(абзац другий частини дев’ятої статті 40)
	Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
	
	Територіальна виборча комісія

	65. 
	Надсилання (видача) кандидату в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довіреним особам копії рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації 
(абзац другий частини четвертої статті 41,
абзац перший частини четвертої статті 42)
	Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
	
	Територіальна виборча комісія

	66. 
	Видача представнику місцевої організації партії посвідчень кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі (в разі реєстрації кандидатів) 
(частина одинадцята статті 40)
	У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	67. 
	Видача кандидату в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довіреним особам посвідчень кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (в разі реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови) 
(частина п’ята статті 41, частина п’ята статті 42)
	У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	68. 
	Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власних виборчих фондів 
(частина дев’ята статті 49)
	Не пізніш як через два дні після їх виготовлення
	
	Місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови

	69. 
	Подання до територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії та копії рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження списку уповноважених осіб місцевої організації партії 
(частина восьма статті 54)
	У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії 
	
	Місцева організація партії

	70. 
	Реєстрація уповноважених осіб місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та видача їм посвідчень
(частина дев’ята статті 54)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідних документів 
	
	Територіальна виборча комісія 

	71. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень
(частина одинадцята статті 54)
	У будь-який час до дня виборів
	До 30 жовтня включно
	Представник, уповноважена особа місцевої організації партії

	72. 
	Прийняття рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої та подання до територіальної виборчої комісії відповідної заяви разом з копією цього рішення та іншими документами
(частина дванадцята статті 54)
	У будь-який час до дня виборів
	До 30 жовтня включно
	Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи цієї місцевої організації партії

	73. 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та в разі подання документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою.
Видача копії рішення представнику місцевої організації партії або надсилання на адресу керівного органу відповідної місцевої організації партії 
(частина тринадцята статті 54)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня виборів – невідкладно
	
	Територіальна виборча комісія

	74. 
	Подання до територіальної виборчої комісії повторної заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, з виправленими відповідно до вимог Закону документами
(абзац перший частини дванадцятої статті 40)
	Не пізніш як за 23 дні до дня виборів
	До 7 жовтня включно
	Місцева організація партії

	75. 
	Подання до територіальної виборчої комісії повторної заяви про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з виправленими відповідно до вимог Закону документами
(абзац перший частини шостої статті 41)
	Не пізніш як за 23 дні до дня виборів
	До 7 жовтня включно
	Кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

	76. 
	Подання до територіальної виборчої комісії повторної заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з виправленими відповідно до вимог Закону документами
(абзац перший частини сьомої статті 42)
	Не пізніш як за 23 дні до дня виборів
	До 7 жовтня включно
	Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	77. 
	Прийняття остаточного рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії
(абзац другий частини дванадцятої статті 40)
	Не пізніш як за 22 дні до дня виборів
	До 8 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	78. 
	Прийняття остаточного рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
(абзац другий частини шостої статті 41)
	Не пізніш як за 22 дні до дня виборів
	До 8 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	79. 
	Прийняття остаточного рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
(абзац другий частини сьомої статті 42)
	Не пізніш як за 22 дні до дня виборів
	До 8 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	80. 
	Початок передвиборної агітації 
(абзац перший частини другої статті 47)
	З дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 
	
	Місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови

	81. 
	Передача Центральній виборчій комісії виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії та відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку
(за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією)
(абзац перший частини тринадцятої статті 40)
	Після закінчення реєстрації кандидатів у депутати, але не пізніш як за 21 день до дня виборів
	До 9 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	82. 
	Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії 
(абзац другий частини тринадцятої статті 40)
	Не пізніш як за 21 день до дня виборів
	До 9 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	83. 
	Внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій до районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) районної в містах Києві та Севастополі виборчої комісії 
(абзаци перший – третій частини четвертої статті 23)
	Не пізніш як за 20 днів до дня виборів
	До 10 жовтня включно
	Місцева організація партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	84. 
	Подання територіальним виборчим комісіям відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборів на виборчих дільницях 
(абзац другий частини шостої статті 66)
	Не пізніш як за 19 днів до дня виборів
	До 11 жовтня включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	85. 
	Передача попередніх списків виборців у двох примірниках на паперових носіях сільській, селищній, міській (в містах, де не утворені районні в містах ради), районній в місті виборчій комісії 
(абзац перший частини п’ятої статті 30)
	Не пізніш як за 19 днів до дня виборів
	До 11 жовтня включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	86. 
	Відкриття рахунку власного виборчого фонду
(частина перша статті 62)
	Не пізніш як за 18 днів до дня виборів
	До 12 жовтня включно
	Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	87. 
	Повідомлення територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити
(частина шоста статті 62)
	Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду
	
	Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

	88. 
	Затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах 
(частина третя статті 66)
	Не пізніш як за 17 днів до дня виборів
	До 13 жовтня включно
	Відповідна територіальна виборча комісія

	89. 
	Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, з розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію
(частина перша статті 49)
	Не пізніш як за 16 днів до дня виборів
	До 14 жовтня включно
	Відповідна територіальна виборча комісія

	90. 
	Визначення шляхом жеребкування черговості надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України
(частина друга статті 52)
	Не пізніш як за 16 днів до дня виборів
	До 14 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	91. 
	Оприлюднення результатів жеребкування та складеного за його підсумком розкладу ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності
(частина третя статті 52)
	Наступного дня після проведення жеребкування
	
	Територіальна виборча комісія

	92. 
	Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування 
(абзац перший частини шостої статті 66)
	Не пізніш як за 15 днів до дня виборів
	До 15 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	93. 
	Утворення дільничних виборчих комісій
(абзац перший частини першої статті 23)
	Не пізніш як за 15 днів до дня виборів
	До 15 жовтня включно
	Відповідна районна, міська (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районна в містах Києві та Севастополі виборча комісія

	94. 
	Повідомлення суб’єкта подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії про включення поданої ним кандидатури до складу відповідної дільничної виборчої комісії
(абзац перший частини сьомої статті 23)
	Невідкладно після утворення дільничної виборчої комісії
	
	Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію

	95. 
	Початок повноважень дільничних виборчих комісій
(абзац перший частини шостої статті 20)
	З дня прийняття рішення про утворення дільничної виборчої комісії
	
	

	96. 
	Оприлюднення рішення про утворення дільничної виборчої комісії з відомостями про її склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією
(абзац другий частини сьомої статті 23)
	Не пізніш наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії
	
	Територіальна виборча комісія, що утворила дільничну виборчу комісію

	97. 
	Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії 
(частина третя статті 27)
	Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії 
	
	Голова, а в разі його 
відсутності – заступник голови виборчої комісії

	98. 
	Передача інформаційних плакатів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови до дільничних виборчих комісій
(частина п’ята статті 49)
	Не пізніш як за 14 днів до дня виборів
	До 16 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	99. 
	Передача одного примірника попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці відповідній дільничній виборчій комісії
(частина шоста статті 30)
	Не пізніш як за 13 днів до дня виборів
	До 17 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	100. 
	Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії 
(частина перша статті 31)
	Наступного дня після отримання попереднього списку виборців
	
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	101. 
	Подання дільничній виборчий комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному лікувальному закладі
(абзаци другий, третій частини першої статті 34)
	Не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів
	До 18 жовтня включно
	Керівник стаціонарного лікувального закладу

	102. 
	Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
(частина десята статті 34)
	Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	103. 
	Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці 
(абзац другий частини першої статті 34)
	Не пізніш як за десять днів до дня виборів
	До 20 жовтня включно
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	104. 
	Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії
(частина п’ята статті 34)
	Наступного дня після складання списку виборців
	
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	105. 
	Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення, передбаченого частиною другою статті 31 Закону 
(пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга статті 69)
	Не пізніш як за 10 днів до дня виборів
	До 20 жовтня включно
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	106. 
	Подання відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", до органу ведення Державного реєстру виборців 
(частина перша статті 32)
	Не пізніш як за десять днів до дня виборів
	До 20 жовтня включно
	Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців

	107. 
	Подання заяви щодо реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій до Центральної виборчої комісії 
(абзац другий частини першої статті 59)
	Не пізніш як за десять днів до дня виборів
	До 20 жовтня включно
	Всеукраїнські громадські організації, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за 365 днів до дня виборів та до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним

	108. 
	Подання пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій до Центральної виборчої комісії 
(абзац третій частини першої статті 59)
	Не пізніш як за десять днів до дня виборів
	До 20 жовтня включно
	Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

	109. 
	Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) рад та відповідних міських голів
(абзаци перший, другий частини першої статті 67)
	Не пізніш як за 10 днів до дня виборів 
	До 20 жовтня включно 
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, районна в місті, міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) виборча комісія

	110. 
	Отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) рад та відповідних міських голів
в упаковці підприємства-виготовлювача 
(абзац другий частини першої статті 67)
	Не пізніш як за 9 днів до дня виборів
	До 21 жовтня включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, районна в місті, міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) виборча комісія

	111. 
	Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів сільських, селищних, міських (міст районного значення), рад та відповідних сільських, селищних, міських голів
(абзаци перший, третій частини першої статті 67)
	Не пізніш як за 5 днів до дня виборів
	До 25 жовтня включно
	Сільська, селищна, міська (міст районного значення) виборча комісія

	112. 
	Передача в упаковці підприємства-виготовлювача відповідним районним, міським (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради 
(абзаци перший, другий частини четвертої статті 67)
	Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача
	
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим,
обласна виборча комісія 

	113. 
	Передача в упаковці підприємства-виготовлювача сільським, селищним, міським (міст районного значення) виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів районної ради 
(абзаци перший, третій частини четвертої статті 67)
	Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача
	
	Районна виборча комісія 

	114. 
	Передача в упаковці підприємства-виготовлювача районним у місті виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради, міського голови 
(абзаци перший, четвертий частини четвертої статті 67)
	Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача
	
	Міська (в містах, де утворені районні в місті ради) виборча комісія



	115. 
	Передача в упаковці підприємства-виготовлювача сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) виборчій комісії виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради та міського голови 
(абзаци перший, п’ятий частини четвертої статті 67)
	Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача
	
	Міська (міста Севастополя, міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) виборча комісія


	116. 
	Внесення подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, від кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови до відповідної територіальної виборчої комісії
(частина четверта статті 58)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів
	До 25 жовтня включно
	Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	117. 
	Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, від кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.
Видача посвідчень офіційним спостерігачам
(частини четверта, шоста статті 58)
	У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача
	
	Територіальна виборча комісія

	118. 
	Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій.
Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень 
(частини друга, четверта статті 59)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів
	До 25 жовтня включно
	Центральна виборча комісія

	119. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови
(пункт перший частини першої статті 45)
	У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за п’ять днів до дня виборів
	До 25 жовтня включно
	Кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	120. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення місцевої партії
(пункт другий частини першої статті 45)
	У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за п’ять днів до дня виборів
	До 25 жовтня включно
	Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	121. 
	Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та відповідних сільських, селищних, міських голів 
(абзац третій частини першої статті 67)
	Не пізніш як за 4 дні до дня виборів
	До 26 жовтня включно
	Сільська, селищна, міська (міст районного значення) виборча комісія

	122. 
	Внесення подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови до територіальної виборчої комісії
(абзаци перший – третій частини третьої статті 56)
	Не пізніш як за три дні до дня виборів
	До 27 жовтня включно
	Кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	123. 
	Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчення
(абзац четвертий частини третьої статті 56)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб
	
	Територіальна виборча комісія

	124. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб і подання документів для реєстрації інших осіб
(частина сьома статті 56)
	У будь-який час до дня виборів
	До 30 жовтня включно
	Кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	125. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи
(частина восьма статті 56)
	У будь-який час до скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата, вибуття кандидата з балотування або з дня реєстрації такого кандидата депутатом, сільським, селищним, міським головою
	
	Довірена особа кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	126. 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та у разі наявності відповідних документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.
Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення 
(частина дев’ята статті 56)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно
	
	Територіальна виборча комісія

	127. 
	Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів
(частина п’ята статті 67)
	Не раніш як за три дні до дня виборів
	Не раніше
28 жовтня
	Районна, міська (в містах, де не утворені районні в місті ради), районна в місті, сільська, селищна виборча комісія

	128. 
	Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися
(частини третя, п’ята статті 31)
	Не пізніш як за три дні до дня виборів
	До 27 жовтня включно
	Виборець

	129. 
	Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення змін до списку виборців

(частина шоста статті 31)
	Не пізніш наступного дня після дня прийняття 
	
	Дільнична виборча комісія

	130. 
	Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися
(частини шоста, восьма статті 34)
	Не пізніш як за два дні до дня виборів
	До 28 жовтня включно
	Виборець

	131. 
	Виготовлення та передача уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у двох примірниках територіальним виборчим комісіям 
(абзац перший частини четвертої статті 32)
	Не пізніш як за два дні до дня виборів
	До 28 жовтня включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	132. 
	Виготовлення уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
(частина п’ятнадцята статті 34)
	Не пізніш як за два дні до дня виборів
	До 28 жовтня включно
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої комісії

	133. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову балотуватися в багатомандатному виборчому окрузі
(пункт перший частини другої статті 45)
	У будь-який час після реєстрації окремого кандидата в депутати, але не пізніш як за два дні до дня виборів
	До 28 жовтня включно
	Кандидат у депутати, включений до виборчого списку від місцевої організації партії


	134. 
	Звернення до територіальної виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, відповідно до рішення місцевої організації партії
(пункт другий частини другої статті 45)
	У будь-який час після реєстрації кандидата в депутати, але не пізніш як за два дні до дня виборів
	До 28 жовтня включно
	Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

	135. 
	Завершення передвиборної агітації
(абзац перший частини другої статті 47)
	О 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів
	До 24 години 29 жовтня включно
	

	136. 
	Передача уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям
(частина п’ята статті 32)
	Невідкладно, але не пізніше дня, що передує дню виборів
	До 29 жовтня включно
	Територіальна виборча комісія

	137. 
	Зняття передвиборних агітаційних матеріалів
(частина тринадцята статті 53)
	З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів
	З 24 години 
29 жовтня
	Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

	138. 
	Припинення використання коштів з рахунку виборчого фонду
(частина восьма  статті 62)
	За день до дня місцевих виборів
	З 30 жовтня
	Розпорядники виборчого фонду

	139. 
	Звернення до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання можливості проголосувати за межами приміщення для голосування
(абзац перший частини першої статті 70)
	До 12 години останньої суботи перед днем виборів
	До 12 години 30 жовтня
	Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування

	140. 
	Письмове повідомлення дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування
(частина третя статті 70)
	До 12 години останньої суботи перед днем виборів
	До 12 години 30 жовтня
	Виборець (особисто або через інших осіб), стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись

	141. 
	Виготовлення витягу зі списку виборців
(частина третя статті 70)
	В останню суботу перед днем виборів
	30 жовтня 
	Дільнична виборча комісія

	142. 
	Надсилання (видача) представнику місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати, кандидату в депутати в одномандатному,  одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови копії рішення про скасування реєстрації
(частина п’ята статті 45)
	Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації
	
	Територіальна виборча комісія

	ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ
З 8 до 22 години 31 жовтня
(частина перша статті 69)


	143. 
	Повідомлення відповідного органу ведення Державного реєстру виборців про внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців у день голосування виключно на підставі рішення суду
(частина друга статті 33)
	Невідкладно після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців
	31 жовтня
	Дільнична виборча комісія

	144. 
	Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців на іншій виборчій дільниці
(частина п’ята статті 33)
	Невідкладно після виявлення кратного включення виборця на іншій виборчій дільниці
	
	Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав повідомлення дільничної виборчої комісії

	145. 
	Подання до територіальної виборчої комісії фінансового звіту про використання коштів виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
(частина четверта статті 63)
	Не пізніш як на п’ятий день після дня виборів
	До 5 листопада включно
	Розпорядники виборчого фонду

	146. 
	Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
(частина тринадцята статті 64)
	У п’ятиденний строк з дня надходження відповідних звітів
	
	Територіальна виборча комісія

	147. 
	Установлення на підставі складеного протоколу про підсумки голосування з виборів депутатів відповідної ради результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі
(частина перша статті 77)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня виборів
	До 5 листопада включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті виборча комісія

	148. 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним, про призначення повторного голосування, про визнання місцевих виборів у виборчому окрузі такими, що не відбулися
(частина дванадцята статті 77)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня виборів
	До 5 листопада включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті виборча комісія

	149. 
	Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, одномандатних мажоритарних виборчих округах та інформування відповідної ради про результати виборів на її першому пленарному засіданні
(частина шістнадцята статті 77)
	Невідкладно після встановлення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	150. 
	Публікація в пресі або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі (в алфавітному порядку), обраного депутата в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 
(частина шістнадцята статті 77)
	Не пізніш як на п’ятий день після проведення виборів
	До 5 листопада включно
	Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті виборча комісія

	151. 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови одного з рішень: про визнання сільського, селищного, міського голови обраним, про призначення повторного голосування, про визнання виборів відповідного сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися
(частина четверта статті 76)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня виборів
	До 5 листопада включно
	Сільська, селищна, міська виборча комісія

	152. 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів у одномандатному виборчому окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним у відповідному одномандатному виборчому окрузі, про призначення повторного голосування, про визнання виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися
(частина друга статті 76)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня виборів
	До 5 листопада включно
	Сільська, селищна виборча комісія

	153. 
	Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови та інформування відповідної ради про результати виборів на її першому пленарному засіданні
(частина восьма статті 76)
	Невідкладно після встановлення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	154. 
	Публікація в пресі або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, обраного депутата, сільського, селищного, міського голову 
(частина восьма статті 76)
	Не пізніш як на п’ятий день після проведення виборів
	До 5 листопада включно
	Сільська, селищна, міська виборча комісія

	155. 
	Виготовлення копій списків виборців, за якими проводилось голосування на виборчих дільницях, що розташовані в межах відповідного села (сіл, жителі яких об’єдналися в одну територіальну громаду), селища, та передача їх до відповідного органу Державного реєстру виборців
(пункт 22 частини четвертої статті 25)
	Після встановлення результатів виборів
	
	Сільська, селищна виборча комісія

	156. 
	Виготовлення копій списків виборців, за якими проводилось голосування на виборчих дільницях, що розташовані в межах відповідного міста, району в місті, та передача їх до відповідного органу Державного реєстру виборців
(пункт 27 частини п’ятої статті 25)
	Після встановлення результатів виборів
	
	Міська, районна в місті виборча комісія

	157. 
	Оприлюднення у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результатів виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови 
(абзац перший частини першої статті 79)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	158. 
	Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України
(частина восьма статті 61)
	Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	159. 
	Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України
(частина дев’ята статті 61)
	У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	160. 
	Закінчення повноважень дільничної виборчої комісії
(абзац перший частини шостої статті 20)
	Через чотирнадцять днів після дня голосування, крім випадків, передбачених Законом
	З 15 листопада
	Територіальна виборча комісія

	161. 
	Закриття рахунку виборчого фонду 
(частина дев’ята статті 62)
	На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів
	
	Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

	162. 
	Подання до територіальної виборчої комісії для реєстрації депутатом, сільським, селищним, міським головою копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата (в разі його наявності), а для реєстрації сільським, селищним, міським головою – також документа про звільнення з роботи (посади) несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови
(абзац перший частини першої статті 80)
	Протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів
	
	Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою

	163. 
	Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи
(частина перша статті 92)
	Після офіційного оприлюднення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія


Секретар 

Центральної виборчої комісії      






Т. ЛУКАШ
PAGE  
2
0109-КП

