
Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2015 року № 531
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 

з виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015 року 

за результатами чергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборів 

депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року

	№ з/п
	Зміст заходу, визначеного Законом України 

"Про місцеві вибори"  (далі – Закон)
	Строк виконання заходу
	Календарна дата
	Суб’єкти виконання заходу

	1 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів рішення про проведення повторного голосування                                                                           (частини друга, четверта статті 85 Закону)
	Не пізніш як на пʼятий день з дня голосування
	До 30 жовтня включно
	Сільська, селищна, міська виборча комісія 

(далі – територіальна виборча комісія)

	2 
	Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, органу ведення Державного реєстру виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування                                                   (частина друга статті 87 Закону)
	Не пізніш як на другий день після прийняття відповідного рішення
	
	Територіальна виборча комісія

	3 
	Офіційне опублікування рішення про проведення повторного голосування   

(частини четверта, пʼята статті 87 Закону)                                                                        
	Невідкладно після прийняття відповідного рішення
	
	Територіальна виборча комісія

	4 
	Поновлення передвиборної агітації                                        (частина четверта статті 87 Закону)
	З дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення про проведення повторного голосування
	
	Кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, які включатимуться до виборчого бюлетеня для повторного голосування

	5 
	Поновлення витрачання коштів з рахунку виборчого фонду кандидата, який включатиметься до виборчого бюлетеня для повторного голосування                                                (частина пʼята статті 87 Закону)


	З дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення про проведення повторного голосування
	
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	6 
	Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування                                                                         (пункт 1 частини чотирнадцятої статті 87 Закону)
	У будь-який час після дня голосування, але не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування 
	До 2 листопада включно
	Кандидат у депутати сільської, селищної ради, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови (міста, кількість виборців у якому є меншою ніж 90 тисяч)

	7 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати сільської, селищної ради, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (міста, кількість виборців у якому є меншою ніж 90 тисяч)                                                                         (пункт 2 частини чотирнадцятої статті 87 Закону)
	Не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування 
	До 2 листопада включно
	Відповідна територіальна виборча комісія

	8 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування                                                                         (пункт 1 частини п’ятнадцятої статті 87 Закону)
	У будь-який час після дня голосування, але не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування 
	До 4 листопада включно
	Кандидат на посаду міського голови (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) 

	9 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч)                                                                      (пункт 2 частини п’ятнадцятої статті 87 Закону)
	Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування 
	До 4 листопада включно
	Відповідна територіальна виборча комісія

	10 
	Видача копії рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати сільської, селищної ради, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

(частина шоста статті 47 Закону)                      
	Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	11 
	Затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування                                                  (частина сімнадцята статті 87 Закону)
	Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування 
	До 4 листопада включно
	Територіальна виборча комісія

	12 
	Забезпечення виготовлення поліграфічним підприємством виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови та їх отримання в упаковці підприємства-виготовлювача
	У строки, що забезпечать отримання виборчих бюлетенів для повторно голосування дільничними виборчими комісіями
	
	Територіальна виборча комісія

	13 
	Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій                                                                                                                (абзац другий частини першої статті 67 Закону)
	Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування
	До 4 листопада включно
	Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

	14 
	Внесення до міської виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (абзац п’ятий частини восьмої статті 87 Закону)
	Не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування
	До 6 листопада включно
	Кандидати на посаду міського голови (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч), включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування

	15 
	Формування нового складу дільничних виборчих комісій (у містах, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч)                                                                                                                               (частина восьма статті 87 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування
	До 9 листопада включно
	Міська виборча комісія (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) 

	16 
	Оприлюднення рішення про формування нового складу дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією          

(частина восьма статті 23 Закону)                                                                                                                                                    
	Не пізніше наступного дня з дня формування  нового складу дільничних виборчих комісій
	
	Міська виборча комісія, що сформувала новий склад дільничних виборчих комісій

	17 
	Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії    

(абзац перший частини шостої статті 20, частини друга, третя статті 27 Закону)                                                                                                                                   
	Не пізніш як на другий день з дня формування нового складу дільничної виборчої комісії 
	
	Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а у разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії

	18 
	Початок повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                                                             (абзац перший частини шостої статті 20 Закону)
	З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного під час формування нового складу комісії
	 
	 

	19 
	Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про проведення повторного голосування, до сьомого дня перед днем повторного голосування                                                                      (частина шоста статті 71 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування
	До 9 листопада включно
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	20 
	Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений відповідною територіальною виборчою комісією,  спосіб відомостей проміжного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)
	Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту
	
	Територіальна виборча комісія

	21 
	Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                                                          (частина четверта статті 65 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування
	До 9 листопада включно
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, включений до виборчого бюлетеня для повторного голосування

	22 
	Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії  подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації                                                                                                    (частина шоста статті 66 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування
	До 9 листопада включно
	Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі – громадська організація)

	23 
	Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації або про відмову в реєстрації.                                                                           Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень      

(частини четверта, шоста статті 65, частини шоста, восьма статті 66 Закону)                                                                                  
	У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	24 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації                                                                          (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону)
	У будь-який час 
	 
	Відповідний кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, громадська організація



	25 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача                                                                        (частина одинадцята статті 65, 
частина тринадцята статті 66 Закону)
	У будь-який час 
	 
	Офіційний спостерігач від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації 

	26 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації                                                                                                            (частина одинадцята статті 65, 
частина тринадцята статті 66 Закону)
	Після отримання відповідної заяви
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	27 
	Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.                                                                   Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                                        (частини друга, четверта статті 67 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування
	До 9 листопада включно
	Центральна виборча комісія

	28 
	Передача виготовлених іменних запрошень дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                                                                                                                                                                  

(абзац перший частини тринадцятої статті 87 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування
	До 9 листопада включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців


	29 
	Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення                                           (абзац другий частини тринадцятої статті 87 Закону)
	Не пізніш як за три дні до дня повторного голосування
	До 11 листопада включно
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	30 
	Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

(абзаци перший – третій частини третьої 
статті 63 Закону)
	Не пізніш як за три дні до дня повторного голосування
	До 11 листопада включно
	Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	31 
	Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчення                                                                                                                            (абзац четвертий частини третьої 
статті 63 Закону)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	32 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб                                                                          (частина сьома статті 63 Закону)
	У будь-який час до дня повторного голосування
	
	Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	33 
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи                                                                                                                                                                            (частина восьма статті 63 Закону)
	У будь-який час
	
	Довірена особа кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	34 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.                                                                                                                                                                 Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення                                                                                                                          (частина дев’ята статті 63 Закону)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня повторного голосування або у день повторного голосування – невідкладно
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	35 
	Передача списку виборців для проведення повторного голосування на звичайній виборчій дільниці відповідній дільничній виборчій комісії                                                                                                           (частина десята статті 87 Закону)
	Не пізніш як за два дні до дня повторного голосування
	До 12 листопада включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	36 
	Виготовлення списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я                                                                      (частина одинадцята статті 87 Закону)
	Не пізніш як за два дні до дня повторного голосування
	До 12 листопада включно
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	37 
	Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців       

(частина дев’ята статті 34 Закону)
	Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	38 
	Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для повторного голосування                                                                                                                              (частина п’ята статті 75 Закону)
	Не раніш як за три дні до дня повторного голосування
	Не раніше 12 листопада 
	Відповідна територіальна виборча комісія

	39 
	Припинення передвиборної агітації 

(частина четверта статті 87 Закону)
	О 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування
	До 24 години 

13 листопада включно
	

	40 
	Зняття передвиборних агітаційних матеріалів  

(частина одинадцята статті 60 Закону)
	З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню повторного голосування
	З 24 години 13 листопада 
	Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

	41 
	Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви, написаної власноручно, про надання можливості проголосувати за місцем перебування виборця та довідки медичної установи про стан здоров’я                                                                                                                            (пункт 2 частини третьої, частина п’ята 
статті 78 Закону)
	До 20 години останньої п’ятниці перед днем повторного голосування
	До 20 години 13 листопада включно
	Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування (особисто, поштою або через інших осіб)

	42 
	Письмове повідомлення дільничній виборчій комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування                                                                                                                    (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону)
	До 12 години останньої суботи перед днем повторного голосування
	До 12 години 

14 листопада включно
	Виборець (особисто або через інших осіб), стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися

	43 
	Внесення до списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці                                                                

(абзац перший частини першої статті 33 Закону)
	До 18 години останньої суботи перед днем повторного голосування
	До 18 години 

14 листопада включно
	Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії

	44 
	Виготовлення витягу зі списку виборців                                                                                                                                  (частина друга статті 78 Закону)
	В останній день перед днем повторного голосування
	14 листопада 
	Дільнична виборча комісія

	45 
	Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                                                          (частина друга статті 78 Закону)
	Невідкладно після виготовлення витягу із списку виборців
	
	Дільнична виборча комісія

	

	

	

	ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 15 листопада 2015 року

(частина перша статті 77 Закону)

	46 
	Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів                                                                                                                               (частина п’ята статті 87 Закону)
	О 18 годині середи після дня повторного голосування
	О 18 годині 18 листопада 
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	47 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів в одномандатному виборчому окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним у відповідному окрузі, про визнання виборів у відповідному окрузі такими, що не відбулися                                                                                                               (частина друга статті 85, частини двадцята, двадцять перша статті 87 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування
	До 20 листопада включно
	Сільська, селищна виборча комісія

	48 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови одного з рішень: про визнання сільського, селищного, міського голови обраним, про визнання виборів відповідного сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися                                                                                                               (частина четверта статті 85, частини двадцята, двадцять перша статті 87 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування
	До 20 листопада включно
	Територіальна виборча комісія

	49 
	Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови                                                                                                                                 (частина дванадцята статті 85 Закону)
	Невідкладно після встановлення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	50 
	Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, про обраного депутата, сільського, селищного, міського голову                                                                                                                                                                                  (частина дванадцята статті 85 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	51 
	Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації                                                                                                     (абзац перший частини першої статті 88 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	52 
	Припинення повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                     (абзац другий частини шостої статті 20 Закону)
	Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	
	

	53 
	Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту                                                                     (частина шоста статті 71 Закону)
	Не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування
	До 22 листопада включно
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	54 
	Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений відповідною територіальною виборчою комісією, спосіб відомостей остаточного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)
	Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту
	
	Територіальна виборча комісія

	55 
	Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів                                                                                                                     (частина восьма статті 69 Закону)
	Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	56 
	Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України                                                                                                            (частина дев’ята статті 69 Закону)
	У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія

	57 
	Закриття рахунку виборчого фонду                                                                                                                                              (частина дев’ята статті 70 Закону)
	На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	
	Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

	58 
	Інформування відповідної ради про результати виборів                                                                                                                (частина дванадцята статті 85 Закону)
	На пленарному засіданні відповідної ради 
	
	Територіальна виборча комісія

	59 
	Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи                                                                                                                                       (частина перша статті 101 Закону)
	Після офіційного оприлюднення результатів виборів
	
	Територіальна виборча комісія


           Секретар засідання     

Центральної виборчої комісії      









   


     
    Ю. ШВЕЦЬ

