
Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 листопада 2015 року № 577
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення голосування на чергових виборах 

депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та 
Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року в день голосування 29 листопада 2015 року

	№ з/п
	Зміст заходу, визначений Законом України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) та постановами Центральної виборчої комісії
	Строк виконання заходу
	Календарна дата
	Суб’єкт виконання заходу

	1 
	Внесення до відповідної міської виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації політичної партії, кандидата на посаду міського голови                                                                                                          (частина четверта статті 65 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 23 листопада включно
	Керівний орган місцевої організації політичної партії, кандидат на посаду міського голови

	2 
	Внесення до відповідної  міської виборчої комісії  подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації                                                                                                    (частина шоста статті 66 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 23 листопада включно
	Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі – громадська організація)

	3 
	Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача  від місцевої організації політичної партії, кандидата на посаду міського голови, від громадської організації  або про відмову в реєстрації.                                                                           Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                           (частини четверта, шоста статті 65, частини шоста, восьма статті 66 Закону)
	У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача
	 
	Відповідна міська виборча комісія

	4 
	Звернення до  міської виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача                                                                        (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону)
	У будь-який час 
	 
	Офіційний спостерігач від місцевої організації політичної партії, кандидата на посаду міського голови, громадської організації   

	5 
	Звернення до  міської виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від місцевої організації політичної партії, кандидата на посаду міського голови, громадської організації                                                                          (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону)
	У будь-який час 
	 
	Керівний орган місцевої організації політичної партії, кандидат на посаду міського голови, громадська організація

	6 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації політичної партії, кандидата на посаду міського голови, громадської організації                                                                                                          (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону)
	Після отримання відповідної заяви
	 
	Відповідна міська виборча комісія

	7 
	Подання до відповідної міської виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації політичної партії з доданими до неї документами                                                                                                 (частина восьма статті 61 Закону)
	У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації політичної партії
	 
	Місцева організація політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі

	8 
	Реєстрація уповноважених осіб місцевої організації політичної партії та видача посвідчень                                                             (частина дев’ята статті 61 Закону)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження документів про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації політичної партії
	 
	Відповідна міська виборча комісія

	9 
	Звернення до відповідної  міської виборчої комісії із заявою про складення повноважень відповідно представника, уповноваженої особи  місцевої організації політичної партії                                                                              (частина одинадцята статті 61 Закону)
	У будь який час до дня голосування
	 
	Представник, уповноважена особа місцевої організації політичної партії

	10 
	Звернення до відповідної  міської виборчої комісії із заявою та іншими документами про відкликання представника чи уповноваженої особи місцевої організації політичної партії та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої                                                            (частина дванадцята статті 61 Закону)
	У будь який час до дня голосування
	 
	Керівний орган місцевої організації політичної партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи

	11 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та у разі подання документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою.                                                                    
Видача копії рішення представнику місцевої організації політичної партії або надсилання на адресу керівного органу відповідної місцевої організації                                                                                                                         (частина тринадцята статті 61 Закону)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування  – невідкладно
	 
	Відповідна міська виборча комісія

	12 
	Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                    (абзац другий частини третьої, частина п’ята
 статті 31 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 23 листопада включно
	Виборець

	13 
	Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців                                                                         (частина п’ята статті 31 Закону)
	Протягом одного дня
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	14 
	Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про передачу заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами 
(копіями документів)                                                                                                                            (частина шоста статті 31 Закону)
	Невідкладно після прийняття відповідного рішення
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	15 
	Видача рішення виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву)                                                                                   (частина шоста статті 31 Закону)
	Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	16 
	Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу    
(частина восьма статті 31 Закону) 
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 23 листопада включно
	Виборець

	17 
	Забезпечення виготовлення поліграфічним підприємством виборчих бюлетенів                                                                     (постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 567)                                                                                                                           
	У строк, необхідний для їх передачі дільничним виборчим комісіям до початку голосування
	 
	Центральна виборча комісія

	18 
	Інформування Центральної виборчої комісії щодо приміщень для зберігання виборчих бюлетенів та надання завірених у встановленому законом порядку списків членів усіх дільничних виборчих комісій із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності) та контактних номерів їх телефонів                            
(постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 567)
	Не пізніше ніж за один день до дня доставки виборчих бюлетенів 
	
	Відповідна міська виборча комісія

	19 
	Внесення до відповідної міської виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата на посаду міського голови                                                                                              (абзаци перший – третій частини третьої статті 63 Закону)
	Не пізніш як за три дні до дня голосування
	До 25 листопада включно
	Кандидат на посаду  міського голови

	20 
	Реєстрація довірених осіб кандидата на посаду міського голови та видача їм посвідчення                                                                                                                            (абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб
	 
	Відповідна міська виборча комісія

	21 
	Звернення до міської виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи                                                                                                                                                                            (частина восьма статті 63 Закону)
	У будь-який час
	 
	Довірена особа кандидата на посаду міського голови

	22 
	Звернення до міської виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб                                                                          (частина сьома статті 63 Закону)
	У будь-який час до дня голосування
	 
	Кандидат на посаду міського голови

	23 
	Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата на посаду  міського голови та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.                                                                                                                                                                 Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення                                                                                                                          (частина дев’ята статті 63 Закону)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно
	 
	Відповідна міська виборча комісія

	24 
	Доставка виборчих бюлетенів до приміщення для їх зберігання 
(постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 567)
	
	Не пізніше 25 листопада 
	Державне підприємство спеціального зв’язку

	25 
	Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування                                                                                                                              (постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 567)
	
	Не раніше 26 листопада 


	Центральна виборча комісія

	26 
	Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я                                                                                                        (постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 566)
	
	До 26 листопада включно
	Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я

	27 
	Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці                                                                                                                              (постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 566)
	 
	До 26 листопада включно
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	28 
	Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців                                                                                              (частина дев’ята статті 34 Закону)
	Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	29 
	Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                            (частина п’ята статті 34 Закону)
	Наступного дня після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	30 
	Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                                      (частини шоста, сьома статті 34 Закону)
	Не пізніш як за два дні до дня голосування
	До 26 листопада включно
	Виборець

	31 
	Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців або виключення особи з нього                                                                           (частина дванадцята статті 34 Закону)
	Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	32 
	Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                           (постанова Центральної виборчої комісії 
від 17 листопада 2015 року № 566)
	 
	До 26 листопада включно
	Орган ведення Державного реєстру виборців

	33 
	Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я                                                                                                                            (пункт 2 частини третьої, частина п’ята статті 78 Закону)
	До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування
	До 20 години 
27 листопада 
	Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб)

	34 
	Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування                                                                                                                    (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону)
	До 12 години останньої суботи перед днем голосування
	До 12 години 
28 листопада 
	Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців зазначена відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися

	35 
	Внесення змін та уточнень до списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці                                                                                  (абзац перший частини першої статті 33 Закону)
	До 18 години останньої суботи перед днем голосування
	До 18 години 
28 листопада 
	Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці

	36 
	Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення особи з нього                                         (абзац другий частини першої статті 33 Закону)
	Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	37 
	Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії                                                                                                                                  (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону)
	Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування
	 
	Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію

	38 
	Виготовлення витягу із списку виборців                                                                                                                                  (абзац перший частини другої статті 78 Закону)
	В останній день перед днем голосування
	28 листопада 
	Дільнична виборча комісія

	39 
	Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                                                          (абзац другий частини другої статті 78 Закону)
	Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців
	 
	Дільнична виборча комісія

	ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 29 листопада

(частина перша статті 77 Закону)



	40 
	Передача оперативної інформації про хід голосування в день голосування 29 листопада 2015 року відповідній територіальній виборчій комісії 

(абзац третій частини шостої, частина вісімнадцята статті 77 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2015 року № 493 (із змінами, внесеними постановою Комісії від 13 листопада 2015 року № 559)
	У строки, встановлені постановою Комісії
	
	Дільнична виборча комісія

	41 
	Передача узагальненої оперативної інформації про хід голосування в день голосування 29 листопада 2015 року відділу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію відповідного району, міста без районного поділу, району в місті

(постанова Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2015 року № 493 (із змінами, внесеними постановою Комісії від 13 листопада 2015 року № 559)
	У строки, встановлені постановою Комісії
	
	Відповідна територіальна виборча комісія

	42 
	Передача узагальненої оперативної інформації про хід голосування в день голосування 29 листопада 2015 року Центральній виборчій комісії

(постанова Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2015 року № 493 (із змінами, внесеними постановою Комісії від 13 листопада 2015 року № 559)
	У строки, встановлені постановою Комісії
	
	Відділ ведення Державного реєстру виборців

	43 
	Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів міського голови одного з рішень: про визнання  міського голови обраним, про проведення повторного голосування, про визнання виборів відповідного міського голови такими, що не відбулися                                                                                                               (частина четверта статті 85 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування
	До 4 грудня включно
	Міська виборча комісія

	44 
	Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців  про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування                                                            (частина друга статті 87 Закону)
	Не пізніш як на другий день після прийняття відповідного рішення
	 
	Міська виборча комісія

	45 
	Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                              (частина дванадцята статті 85 Закону)
	Невідкладно після встановлення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	46 
	Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів міського голови, про обраного міського голову                                                                                                                                                                                  (частина дванадцята статті 85 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	47 
	Встановлення результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі та складення протоколу про результати виборів                                                         

(частина перша статті 86 Закону)
	Не пізніш як на десятий день з дня голосування
	До 9 грудня включно
	Міська виборча комісія

	48 
	Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування і результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій політичних партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                                 (частина дванадцята статті 86 Закону)
	Невідкладно після встановлення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	49 
	Публікація в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій політичних партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі                                                                                                                                                                                (абзац перший частини дванадцятої статті 86 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	50 
	Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації                                                                                                     (абзац перший частини першої статті 88 Закону)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	51 
	Припинення повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                     (абзац другий частини шостої статті 20 Закону)
	Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	 

	52 
	Повернення невикористаних  міською виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів                                                                                                                     (частина восьма статті 69 Закону)
	Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	53 
	Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України                                                                                                             (частина дев’ята статті 69 Закону)
	У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія

	54 
	Інформування відповідної ради про результати виборів                                                                                                                (частина дванадцята статті 85, частина дванадцята статті 86 Закону)
	На першому пленарному засіданні відповідної ради 
	 
	Міська виборча комісія

	55 
	Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи                                                                                                                                       (частина перша статті 101 Закону)
	Після офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Міська виборча комісія


Секретар 

Центральної виборчої комісії      












Т. ЛУКАШ

